## Evaluación PT 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2019
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [17 empty] | Leyenda
Institución: |  |  |  | Fecha de validación del plan de Trabajo: |  |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: | [6 empty] | Técnico Evaluador: |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) |  |  |  | 2019-09-20 |  |  |  |  | 150 | [6 empty] | LIC. NELSON PÉREZ UBIERA |  | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[18 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [7 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG | [6 empty] | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
No. | Descripción | Medios de verificación | Indicadores | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de personas proyectadas | Cantidad de actividades realizadas | Fecha (s) de realización de la actividad | Descripción de lo realizado | Ponderación | Puntuación otorgada |  |  |  |  | Observaciones de la DIGEIG | N/A | No Aplica
[12 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | Total
PROYECTO 1 - 23 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | - Tabulación | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | 4 | T1 | 1 | 60 | 1 | 2019-02-13 | Se encuestaron 345 servidores públicos del CESTUR | CUMPLIDO | 4 | / | / | / | 4 | T1: puntos completados. Excelente trabajo de convocatoria y tabulación de resultados.
2 | Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública. | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 12 | T1 | 1 | 75 | 1 | 2019-03-08 | Mediante una charla impartida por el señor JOSE NUÑEZ, de la DIGEIG, se sensibilizaron 293 servidores públicos sobre este tema | CUMPLIDO | 12 | / | / | / | 12 | Excelente trabajo y desempeño, evidencias al día y participación activa de José David Núñez con esta institución.
3 | Asesorías de carácter moral a servidores públicos: a. Habilitar y administrar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. b. Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | - Registro de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Correos promocionando medios disponibles. - Circulares promocionando medios disponibles. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías. | - Cantidad de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 50 | 3 | 4/9/2019 | T1: Se habilitaron los medios y se hicieron promociones a más de mil (1,000) servidores públicos de manera NO PRESENCIAL por comunicación escrita y de manera presencial a (193) T2: Se habilitaron los medios y se hicieron promociones a más de mil (1,000) servidores públicos de manera NO PRESENCIAL mediante comunicación escrita T3: Se habilitaron los medios y se hicieron promociones a más de mil (1,000) servidores públicos de manera NO PRESENCIAL mediante comunicación escrita T4: | PARCIAL | 1 | 1 | 1 |  | 3 | T3: Promoción realizada y constancia remitida T2: Promoción realizada y constancia remitida T1: Actividad continua, cada trimestre deberán remitir evidencias de esta actividad.
[8 empty] | 2 | 30 enero 20 marzo
4 | Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | 3 | T2 | 1 | 50 | 2 | 24 abril 29 abril | Realizamos una actividad de manera presencial en el Panteón de la Patria, con la asistencia de 27 servidores públicos, a la vez que se realizó una comunicación con la biografía de Ulises Francisco Espaillat, para que le sea leída a todo el personal que estuviera de servicio el día 29-04-2019, de modo que conozcan qué se celebra y en honor a quien. | CUMPLIDO | / | 3 | / | / | 3 | T2> Actividad cumplida en su totalidad. Los felicito.
PROYECTO 2 - 7 pts.
5 | Realizar auditorias éticas aleatorias a los instrumentos de Transparencia Institucional a fin de garantizar la veracidad de las informaciones publicadas por la institución. | - Un informe anual que contenga información de monitoreos realizados durante todo el año. | - Cantidad de informes realizados y remitidos a la DIGEIG. | 3 | T4 | 1 | N/A | 1 | 2019-02-13 | Verificamos el portal de transparencia e hicimos sugerencias al RAI | PARCIAL | 1 | / |  |  | 1 | T1: Aunque este informe está proyectado para el T4, realizaron su primera auditoría y recomendaciones al RAI en febrero 2019, empezaron temprano. En este caso levantaron un escrito solicitando actualizar los correos electrónicos ya que los que figuran en el portal de transparencia no corresponden con la actualidad.
6 | Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | - Base de datos actualizada. | - Cantidad de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. - Cantidad de sujetos que presentaron su declaración jurada de bienes. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 1 | 3 | 4/9/2019 | T1: Se creó y actualizó la base de datos con un total de 3 personas obligadas a presentar declaraciones juradas T2:Se actualizó la base de datos con un total de 3 personas obligadas a presentar declaraciones juradas T3: Se actualizó la base de datos con un total de 3 personas obligadas a presentar declaraciones juradas T4: | PARCIAL | 1 | 1 | 1 |  | 3 | T3: Cuadro actualizado T1: Cuadro actualizado. Deberán remitirlo cada trimestre actualizando la fecha y cambios en la gestión si así lo amerite.
[8 empty] | 1 | 2019-03-27
PROYECTO 3 - 47 pts.
7 | Gestión de denuncias: | - Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas. - Constancia de no recepción de denuncias. - Correos promocionando medios disponibles. - Circulares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 12 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 100 | 3 | 2019-01-30 | T1: Habilitamos buzón de denuncias y 11 correos institucionales para recepción de denuncias. De manera presencial se sensibilizaron 193 servidores públicos en la forma que deben presentar denuncias y por escrito se promocionaron los medios disponibles a más de 1, 000servidores de la institución T2: De manera NO presencial, mediante una comunicación que fue remitida a todos los departamentos, secciones y unidades del CESTUR, se sensibilizaron más de mil servidores públicos sobre la forma que deben presentar denuncias y los medios disponibles que tenemos habilitados. T3: De manera NO presencial, mediante una comunicación que fue remitida a todos los departamentos, secciones y unidades del CESTUR, se sensibilizaron más de mil servidores públicos sobre la forma que deben presentar denuncias y los medios disponibles que tenemos habilitados. Se actualizó cuadro control. T4: | PARCIAL | 3 | 3 | 3 |  | 9 | T3: Promoción realizada y constancia remitida T2: Promoción realizada y constancia remitida T1: Excelente trabajo. Los puntos quedarán parciales hasta que cada trimestre remitan avances de esta actividad. Como ya hicieron una sensibilización en este sentido, sugiero hacer recordatorios por correo en este sentido.
| a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 4
| b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias. |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 2019-01-30
| c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 4 |  |  |  | 2 1 | 8/3/2019 12/06/2019 04-09-2019
8 | Compromisos de comportamiento ético (Códigos de pautas éticas): | - Base de datos actualizada. | - Cantidad de funcionarios nombrados por decreto. - Cantidad de códigos de pautas éticas firmados. | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | 1 | 3 | 27/3/2019 25-09-2019 | T1:Se elaboró base de datos funcionarios nombrados por decreto. Anteriormente se había gestionado la firma de compromisos por parte de la MAE T2: Se actualizó base de datos funcionarios nombrados por decreto. Anteriormente se había gestionado la firma de compromisos por parte de la MAE y su remisión a la DIGEIG T3: Se actualizó base de datos funcionarios nombrados por decreto. Anteriormente se había gestionado la firma de compromisos por parte de la MAE y su remisión a la DIGEIG T4: | PARCIAL | 1 | 1 | 1 |  | 3 | T3: Cuadro actualizado T2: Cuadro actualizado
| a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto presidencial en la institución. | - Compromiso(s) de comportamiento ético firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original. |  | 2
| b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto presidencial. |  | 2 |  |  |  |  | 1/11/2018 22/05/2019
9 | Monitorear y evaluar el contenido de los compromisos de comportamiento ético (códigos de pautas éticas) en la gestión de los firmantes. | Informe de monitoreo y evaluación firmados por los miembros de la CEP y remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | 5 | T4 | 1 | 1 |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
10 | Código de ética institucional: a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. b. Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | - Código de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. - Acuse de recibo. - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de códigos de ética elaborados y/o actualizados. - Cantidad de códigos de ética distribuidos. - Cantidad de promociones realizadas. | 4 | T3 | 1 | 50 | 4 | 24-07-2019 04-09-2019 18-09-2019 27-09-2019 | T1: T2: T3: Se solicitaron 50 ejemplares del Código de Ética de la Policía Nacional y en virtud de que no se obtuvieron respuestas, se procedió a imprimir 50 ajemplares, los cuales se entregaron en parte de manera presencial, mientras que otra se le envió a los encargados restantes de manera no presencial, con la finalidad de que cada Sección Turística tenga un ejemplar de dicho código y que periódicamente su contenido sea leído y socializado con los servidores públicos allí asignados. T4: | CUMPLIDO |  |  | 4 |  | 4 | T3: Actividad cumplida.
CUMPLIDO
11 | Conflictos de intereses: | - Registro de participantes. - Correos electrónicos. - Circulares. - Cuadro control de casos detectados. - Constancia de la no detección de casos de conflictos de intereses. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de casos con conflictos de intereses detectados. | 8 |  | 1 | 60 |  |  | T1: Se creó el cuadro control de casos y al no detectarse ninguno se emitió una constancia a la DIGEIG T2: Se actualizó el cuadro control de casos y al no detectarse ninguno se emitió una constancia a la DIGEIG T3: De manera presencial se sensibilizaron 67 servidores públicos de la institución. Se actualizó el cuadro control de casos y al no detectarse ninguno se emitió una constancia a la DIGEIG T4: | CUMPLIDO | 1 | 1 | 5 |  | 7 | T3: Puntos otorgados por la sensibilizacion, para la proxima las listas de asistencias deben tener la fecha del evento. Se le retira un punto porque la constancia de no recepcion de denuncias sobre conflictos de intereses es del T2. Subsanado en apelacion. T2: Constancia remitida T1: Actividad continua, cada trimestre deberán remitir evidencias de esta actividad.
| a. Sensibilizar al personal sobre qué son conflictos de intereses y como detectarlos. |  |  | 4 | T3
| b. Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución. |  |  | 4 | T1/T2/T3/T4 | 4 | N/A | 3 | 27/3/2019 27/6/2019 27-09-209 |  | PARCIAL
12 | Sensibilizar de forma presencial sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej.: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza, etc.) | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | 4 | T1 | 1 | 80 | 1 | 2019-03-08 | Mediante una charla sensibilizamos 293 servidores públicos sobre este tema | CUMPLIDO | 4 | / | / | / | 4 | T1: Puntos completos, excelente trabajo y participación de servidores. Evidencias muy bien presentadas
13 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública u otra norma de gestión de Recursos Humanos aplicable a lo interno de la institución. Levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: a. Reclutamiento y selección del personal. b. Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. c. Evaluación del desempeño. d. Régimen ético y disciplinario | - Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | 4 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
14 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según el artículo 16 de la ley 340-06. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
15 | Desarrollar un piloto para la Identificación y mitigación de situaciones que facilitan o estimulan actos de corrupción o contrarios a los valores institucionales, en las áreas más vulnerables de la organización. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de áreas seleccionadas. - Cantidad de riesgos de corrupción identificados. - Cantidad de acciones de mitigación propuestas. | 3 | T4 | 1 | N/A |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
PROYECTO 4 - 23 pts.
16 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | 12 | T1/T2/T3/T4 | 12 | 4 | 21 | 30 enero 06 febrero 13 febrero 20 febrero 4 marzo 13 marzo 20 marzo 27 marzo 10 abril 24 abril 8 mayo 22 mayo 12 junio 27 junio 24 JULIO 7 AGOSTO 14 AGOSTO 21 AGOSTO 04 SEPT 11 SEPT 18 SEPT 25 SEPT (NO ACTAS) | T1: Se celebraron 8 reuniones en las que se pudo justificar quorum T2: Se celebraron 6 reuniones en las que se pudo justificar quorum T3: Se celebraron 7 reuniones en las que se pudo justificar quorum T4: | PARCIAL | 3 | 3 | 3 |  | 9 | T3: Minutas completadas. T2> Minutas al dia T1: actas de reunión realizadas y perfectamente evidenciadas.
17 | Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de planes validados. | 4 | T3 | 1 | N/A | 1 | 2019-08-21 | Se elaboró el Plan de Trabajo 2020, el cual fue remitido al correo de la Señora Arturina Brito. Mediante comuniación realizada por la DIGEIG a la MAE del CESTUR, quedó formalmente enterada y se hicieron los aprestos para la inclusión de la CEP-CESTUR en el POA institucional y asignación de fondos para el próximo año 2020. | PARCIAL |  |  | 2 |  | 2 | T3: Plan recibido, cuando este sea validado se le otorgara la totalidad de los puntos.
18 | Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país. | - Cuadro control actualizado. - Comunicación notificando la no existencia de dependencias en el interior del país. | - Cantidad de dependencias en el interior del país. - Cantidad de CEP conformadas y en funcionamiento en las dependencias. - Cantidad de enlaces designados en las dependencias. | 2 | T1/T2/T3/T4 | 4 | N/A | 1 | 2019-03-20 | Se solicitó a RRHH-CESTUR, la cantidad de oficinas regionales de la institución y fue remitida a la DIGEIG para los fines correspondientes | CUMPLIDO | 2 | / | / | / | 2 | T1: Cuadro de registro actualizado y recibido por Arturina Brito.
19 | Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021. | - Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral. | - Cantidad de comisiones electorales conformadas y notificadas a la DIGEIG. | 1 | T3 | 1 | 3 | 1 | 2019-09-04 | Se gestionó la designación de una Comisión Electoral a través de la MAE, quien comisionó a la Comisión Técnica del CESTUR para que procediera conforme a lo requerido. Se realizó comunicación a DIGEIG | PENDIENTE |  |  |  |  | 0 | T3: Queda pendiente hasta que se haga la designacion conjunta de las intituciones castrenses entre el Ministerio de Defensa y la DIGEIG.
20 | Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregada a la nueva CEP y la DIGEIG. | - Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG. | - Cantidad de informes elaborados y remitidos. | 4 | T4 | 1 | 7 |  |  |  | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
21 | Ejecución de otras actividades no contempladas en el presente plan, relativas a las atribuciones de las Comisiones de Ética, según el articulo 23 de la resolución 04/2017. | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Fotos. - Informes. | - Cantidad de actividades no proyectadas ejecutadas. |  |  |  |  | 3 | 13 marzo 14 marzo 25/04/2019 | Participamos en la elaboración del POA institucional relativos a la CEP, así como al primer encuentro para coordinadores Asistimos a la conferencia magistral sobre ética e integridad T3: Participamos en el seminario "Las Contrataciones públicas como herramienta para el Buen Gobierno"; en la conferencia magistral sobre rendión de cuentas, acceso a la información y protección de datos personales; en la caminata "Yo camino por la transparencia 2019"; | PENDIENTE |  |  |  |  | 0
[8 empty] | CALIFICACION FINAL | [7 empty] | 66

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
Calificaciones |  | Ponderación de actividades |  | C | PA | P | NC | N/A
T1 | 33 | CUMPLIDO | 34.78% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
T2 | 13 | PARCIAL | 34.78% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
T3 | 20 | PENDIENTE | 30.43% | 4 | 3 | 4 | 0 | 0
T4 | 0 | NO CUMPLIDO | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0
Penalidad |  | N/A | 0% | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 23
CALIFICACIÓN TOTAL | 66 | TOTAL DE PONDERACIONES | 100%

## Hoja1 (hidden)
CUMPLIDO
PARCIAL
PENDIENTE
NO CUMPLIDO
N/A