## POA 2022
Dirección Central de Policía de Turismo POLITUR
Plan Operativo Anual 2022
Unidad Organizativa: Dirección Central de Policía de Turismo
Eje Estratégico: 1. Calidad del Servicio
Objetivo Estratégico: 1.1 Reestructurar los servicios preventivos de seguridad especializada a nivel nacional para reducir la ocurrencia de hechos delictivos y /o situaciones de riesgo con la finalidad de fomentar la convivencia pacifica.
Estrategia: Mejorar la eficiencia en los servicios de seguridad y asistencia al turista.
Resultado Esperado: Incremento de la confianza y percepción de la seguridad turística.
Producto | Actividad | Acciones o Tareas | Responsable | Indicador | Línea Base (2021) | Meta Anual (2022) | Cronograma Trimestral 2022 |  |  |  | Presupuesto
[7 empty] | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Costo Acción RD$ | Costo Actividad RD$ | Costo Total RD$
Servicio de Seguridad y Asistencia Turística | 1.1 Fortalecer la Dirección de Policía de Turismo. | 1.1.1. Mantener el capital humano vigente y gestionar la graduación y distribución de los que están en entrenamiento en los distintos destinos turístico. | Dirección de Recursos Humanos Dirección Escuela de Entrenamiento | Cantidad de policía en la dirección y distribuido | 52% | 48% | 20% | 9% | 10% | 9% | #REF! | #REF!
|  | 1.1.2. Capacitar los agentes en las leyes y reglamentos relacionado a la seguridad turística. | Dirección de Recursos Humanos Asuntos Dirección de Legales Inspectoría Dirección de Escuela de Entrenamiento | Cantidad de capacitaciones realizadas | 60% | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | #REF!
|  | 1.1.3. Diseñar e implementar el Plan de Seguridad Turística. | Departamento de Planificación y Desarrollo | Cantidad de implementación | 0% | 100% | 5% | 30% | 40% | 25% | #REF!
|  | 1.1. 4. Diseñar e implementar el manual de procesos y procedimientos de las zonas turísticas. | Departamento de Planificación y Desarrollo | Cantidad de implementación en zonas turísticas | 0% | 100% | 30% | 50% | 20% |  | #REF!
|  | 1.1.5. Distribuir los equipos de acuerdo a las necesidades. | Dirección de Tecnología | Cantidad de equipos distribuidos | 10% | 50% | 5% | 10% | 20% | 15% | #REF!
|  | 1.1.6. Ejecutar la supervisión de los servicios fijos y operativos preventivos. | Dirección de Recursos Humanos Dirección de Operaciones Supervisarías | Cantidad de zonas patrulladas | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 5% | #REF!
|  | 1.1.7. Realizar los levantamientos de las dotaciones policiales turísticas, gestionar los remozamientos. | Subdirección de Ingeniería/ Dirección de Legales | Cantidad de levantamientos y remozamientos | 2% | 98% |  | 48% |  | 50% | #REF!
|  | 1.1.8. Mantener las flotillas de vehículos de motor en estado funcional. | Subdirección de Transportación | Cantidad de Vehículos adquiridos y distribuidos | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | #REF!
|  | 1.1.9. Elaborar un sistema de gestión de los datos estadísticos de las asistencias y protección al turistas. | Subdirección de Estadística | Porcentaje estadístico de asistencia | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | #REF!
| 2.2 Identificar los fallos que se cometen en el cumplimiento de los servicios de seguridad turística. | 2.2.1 Elaborara un sistema de medición para medir el nivel de satisfacción del servicio policial. | Departamento de Planificación y Desarrollo / Supervisarías / Subdirección de Estadística | Cantidad de encuestas realizadas | 100% | 100% |  | 50% |  | 50% | #REF! | #REF!
Presupuesto Total | [12 empty] | #REF!